## Arkusz1
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 31.12.2017 | Wykonanie | %
1. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych | 16200 | 16109.57 | 99.4418
2. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej | 70000 | 68500 | 97.8571
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 600 | 86200 | 84609.57 | 98.155
3. | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 102000 | 96769.75 | 94.8723
4. | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 | 470000 | 6014.7 | 1.2797
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 700 | 572000 | 102784.45 | 17.9693
5. | 710 | 71035 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej | 49000 | 44280 | 90.3673
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 710 | 49000 | 44280 | 90.3673
6. | 750 | 75022 | 6050 | Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej | 10700 | 8252.07 | 77.1221
7. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 11800 | 11292.63 | 95.7003
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 750 | 22500 | 19544.7 | 86.8653
8. | 754 | 75405 | 6170 | Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań służb specjalnych | 24000 | 24000 | 100
9. | 754 | 75412 | 6230 | Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej | 10000 | 10000 | 100
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 754 | 34000 | 34000 | 100
10. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej | 455000 | 452029.41 | 99.3471
11. | 801 | 80104 | 6050 | Instalacja urządzeń systemu CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej | 15000 | 14825.44 | 98.8363
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 801 | 470000 | 466854.85 | 99.3308
12. | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie oraz wyposażenie klubu "Senior+" | 139741 | 23001 | 16.4597
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 852 | 139741 | 23001 | 16.4597
13. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej | 28000 | 22469.22 | 80.2472
14. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej | 47500 | 47144.84 | 99.2523
15. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i dostawa iluminacji-dekoracji świątecznej | 15000 | 15000 | 100
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 900 | 90500 | 84614.06 | 93.4962
16. | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie projektu pn.:"Kultura-historią dla przyszłych pokoleń" | 30000 | 30000 | 100
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 921 | 30000 | 30000 | 100
17. | 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej | 6500 | 5796.69 | 89.1798
18. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej | 2475000 | 2437093.51 | 98.4684
19. | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej | 157500 | 115684.55 | 73.4505
|  |  |  | RAZEM DZIAŁ 926 | 2639000 | 2558574.75 | 96.9524
|  |  |  | OGÓŁEM: | 4132941 | 3448263.38 | 83.4336

## Arkusz2
3099629 | 1413348 | 45.5973
15000 | 59529.05 | 396.8603
2931064 | 1548494.22 | 52.8304
250825 | 134570.43 | 53.6511
2411 | 1463 | 60.6802
78612 | 28965.02 | 36.8455
1245 | 565 | 45.3815
10800 | 4396 | 40.7037
6160 | 5272 | 85.5844
0 | 115.03
10000 | 7430.1 | 74.301
15000 | 5629 | 37.5267
91100 | 20593.4 | 22.6053
104000 | 73960.27 | 71.1156
941000 | 458813.91 | 48.7581
52600 | 73420.72 | 139.5831
78000 | 77342.63 | 99.1572
9300 | 4844.77 | 52.0943
24200 | 25269.42 | 104.4191
980167 | 475450.8 | 48.5071
17000 | 8519.38 | 50.114
7400 | 9520.45 | 128.6547
8214 | 5007.44 | 60.9623
43201 | 0 | 0
40829 | 28948.14 | 70.9009
8817757 | 4471468.18 | 50.7098